Анализа документа:

„СТРАТЕГИЈА  ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА

ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА 2013-2023“

Септембар, 2023.

САДРЖАЈ:

ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА:	3

1.	УВОД	4

2.	ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА УСВОЈЕНИ У ПЕРИОДУ 2013-2023.	5

3.	АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈЕ	6

3.1. Методологија израде Стратегије	6

3.2. Профил заједнице	6

3.3. Разрада Стратегије	7

3.4.	Визија Бајине Баште	7

4.	АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ СТРАТЕГИЈОМ	9

4.1.	Развој локалне економије	10

4.2.	Инфраструктура и комуналне делатности	12

4.3.	Друштвени развој, јавне службе, управа	14

4.4.	Област заштите животне средине и одрживо коришћење природних ресурса	17

4.5.	Имплементација	19

5.	ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ	20

# ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА:

Стратегија – стратегија одрживог развоја општине Бајина Башта 2013-2023

ЈП – јавно предузеће

ЛЕР – локални економски развој

ЈКП – јавно комуналано предузеће

ЈЛС- јединица локалне самоуправе

АП – аутономна покрајина

ЕУ- Европска унија

СКГО- Стална конференција градова и општина

# УВОД

Ова анализа је израђена у оквиру Програма „Повећање кредибилитета планирања, програмског буџетирања и контроле извршења јавних расхода на локалном нивоу у Србији – ЕУ Exchange 6“. Програм финансира Европска унија у оквиру националног Програма ИПА 2019 и спроводи се у режиму директног управљања, што значи да Делегација ЕУ у Србији има најзначајнија управљачка овлашћења. Кључне ресорно надлежне институције на националном нивоу јесу Министарство финансија и Републички секретаријат за јавне политике, уз Министарство државне управе и локалне самоуправе и Министарство за европске интеграције. Као и у претходним фазама, Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије (СКГО) има улогу имплементационог партнера и непосредне одговорности у погледу реализације планираних програмских активности.

Правни оквир за израду дугорочних и средњорочних планова Аутономне покрајине Војвводине, јединица локалне самоураве, али и саме државе Србије је у потпуности дефинисан усвајањем Закона о планском систему Републике Србије (2018), али и подзаконских аката односно уредби: Уредба о методологији управљања јавним политикама, анализи ефеката јавних политика и прописа и садржају појединачних докумената јавних политика; Уредба о методологији за израду средњорочних планова, Уредба о обавезним елементима плана развоја АП и ЈЛС.

Непостојање „Плана развоја Републике Србије“, односно кровног документа развојног планирања и оквира за израду планова на нижим нивоима управљања (АП, ЈЛС) представља проблем са којим се суочавају ЈЛС приликом израде сопствених планова развоја.

Свако планирање, али и свака активност у животу и раду,  подразумева различите кораке које треба предузети да би се гарантовало остварење зацртаних циљева. Први корак представља анализа. Поред анализе стања, секторских анализа, класичне SWOT анализе, неопходан корак представља и анализа претходног кровног документа.

Анализа „Стратегије одрживог развоја општине Бајина Башта 2013-2023“ ће садржати информације о методологији, затим о областима, циљевима, приоритетима, мерама, пројектима и индикаторима као и њиховом остварењу у претходном периоду, и на крају закључке и препоруке које би ваљало размотрити приликом израде стратешких докумената за наредни период.

Након усвајања Стратегије, општина Бајина Башта се није бавила периодичним анализама, односно проверама остварености дефинисаних циљева и мера, стога ова анализа може послужити и као оцена рада институција општине у претходном периоду али ће пре свега служити као увид у добре одлуке и грешке које су чињене приликом израде документа, дефинисања циљева и мера, како би се приликом израде Плана развоја искористила добра искуства и информације а лоша одбацила или кориговала.

# ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТИ ОПШТИНЕ БАЈИНА БАШТА УСВОЈЕНИ У ПЕРИОДУ 2013-2023.

На основу документације коју су доставили представници општине Бајина Башта СКГО-у, сачињен је попис планских докумената који су од стране надлежних институција општине  усвојене у периоду од доношења Стратегије до почетка процеса израде Плана развоја:

- Стратегија одрживог развоја општине Бајина Башта (2013. година)

- Локални акциони план запошљавања 2021-2023. године (2020. година)

- Измене плана генералне регулације (2020. година)

- Стратегија пољопривреде и руралног развоја општине Бајина Башта за период 2019-2024. (2018. године)

- Стратегија социјалне заштите општине Бајина Башта 2018-2022 (2017. године)

# АНАЛИЗА СТРАТЕГИЈЕ

Анализа Стратегије ће покривати следеће аспекте и елементе документа:

  - Методологију израде Стратегије;

  - Профил заједнице

  - Разрада Стратегије

## 3.1. Методологија израде Стратегије

Приликом израде Стратегије општина Бајина Башта је имала подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу у оквиру Human resousces menagement development program.

За потребе израде Стратегије именован је координациони тим од 6 људи из реда запослених у општинској управи, као и радне групе за следеће области: Развој локалне економије (14 чланова), Инфраструктура и комуналне делатности (6 чланова),  Друштвени развој, јавне службе и управа (11 чланова), Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса (4 члана).

У делу који описује методологију израде Стратегије помиње се партиципативни приступ изради Стратегије, али се у даљем тексту не помиње да ли су учествовали у њеној изради и допринели они који нису били део радних група, и ако су учествовали – на који начин и у ком броју.

У Стратегији није наведено на које се националне и међународне документе она позива и са којима је усаглашена.

## 3.2. Профил заједнице

У оквиру овог дела Стратегије описане су карактеристике локације ЈЛС као што су географски положај; тип, број и величина насеља; микрозоне, затим демографски подаци и трендови. Након тога следе информације о клими, живом свету, земљишту, шумским и водним ресурсима, као и о енергетским ресурсима и сировинама.

Економија заузима значајно место у опису профила заједнице и у овиру ње највише заузима пољопривреда и рурални развој. Поред тога тема описа су и привредна структура, шумарство и туризам.  Након тога следи опис инфраструктуре (саобраћајна, енергетска, телекомуникациона), сектор друштвених делатности (здравство, образовање, култура, спорт и рекреација) и на крају заштита животне средине.

## 3.3. Разрада Стратегије

Почетни корак у разради Стратегије представља SWOT анализа. Овакве анализе су урађене за све 4 дефинисане области:

- Развој локалне економије

- Инфраструктура и комуналне делатности

- Друштвени развој, јавне службе и управа

- Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса

Поред тога сачињена је и збирна (сумарна) SWOT анализа, као и анализа развојних могућности. На крају овог дела стратегије, као резултати анализа дефинисана су тзв. кључна питања на која се жели обезбедити одговор израдом и спровођењем Стратегије:

- Како повећати конкурентност локалне економије и привући инвестиције?

- Како повећати запосленост?

- Како привући већи број туриста и продужити просечан боравак?

- Како повећати ефикасност јавних институција и унапредити услуге?

- Како задржати младе?

- Како модернизовати инфраструктуру?

- Како одржати висок квалитет животне средине?

## Визија Бајине Баште

„Бајина Башта, башта из бајке испод Таре на Дрини.

Бајина Башта 2023. је важан туристички центар у Србији, препознатљив у Европи, базиран на локалним ресурсима, са очуваном животном средином, без дивље градње, са регулисаним управљањем отпадом и пречишћавањем отпадних вода,  са развијеним предузетништвом и пољопривредом окренутој преради и производњи здраве хране, са развијеном инфраструктуром, добро повезана са регионалним центрима.

Бајина Башта 2023.  је заједница људи са једнаким могућностима, солидарна, која брине о угроженима, са позитивним демографским трендом, стручно оспособљеним становницима и развијеним партнерством.“

Приоритетне области и дефинисани Општи циљеви за сваку област:

| Приритетна област 1 Развој локалне економије |  | Приритетна област 2 Инфраструтура и комуналне делатности |  | Приритетна област 3 Друштвени развој, јавне службе, управа |  | Приритетна област 4 Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општи циљ 1 Успоставити стимулативни амбијент за развој економије, засноване на знању и иновативности, као полуге свеобухватног развоја општине. |  | Општи циљ 2 Просторно уредити општину и опремити је квалитетним инфраструктурним мрежама и објектима. |  | Општи циљ 3 Створити модерну локалну управу, ефикасне јавне службе и друге институције и амбијент за квалитетнији живот грађана. |  | Општи циљ 4 Очувати животну средину и ставити је у функцију развоја општине и добробити њених становника. |

Пре дефинисања самих специфичних циљева, програма и мера, у документу је могуће пронаћи информацију о принципима одрживог развоја  који су разрађени и примењени у процесу дефинисања. Реч је о: принципу полицентричног развоја, принципу одрживог развоја инфраструктуре, принципу смањења штетног утицаја на животну средину, оринципу заштите природних ресурса и природног наслеђа, принципу подстицања одрживог развоја руралних области, принципу брендирања и принципу регионалног повезивања и сарадње.

# АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКАТА ПЛАНИРАНИХ СТРАТЕГИЈОМ

У делу који се бави имплементацијом Стратегије, а који се налази на самом крају документа наведене су институције носиоци и партнери одговорни за остваривање специфичних циљева дефинисаних у Стратегији, али не постоје информације као што су: рок, неопходна средства, извори финансирања, базна и жељена вредност индикатора (осим код три специфична циља где је дефинисана жељена промена у %), те се може  сматрати да је у питању методолошка грешка.

Немогуће је и пратити степен остварености планираних пројеката, мера и циљева без јасно дефинисаних индикатора. Општинска управа у периоду важења Стратегије није израдила ниједан извештај о праћењу остваривања Стратегије.

Стога ћемо за потребе анализе реализације Стратегије користити једини извор информација, односно анализу коју су сачинили запослени у органима општинске управе, а за потребе израде Плана развоја.

У Стратегији су дефинисана 4 општа циља, 18 специфичних циљева, 48 програма и 327 мера за њихово остварење.

Поменутом анализом, која је у основи подразумевала проверу тренутног стања у ЈЛС, односно „стања на терену“ дошло се до следећих резултата:

Табела: Степен реализације пројеката према развојним областима (општим циљевима)

| Развојна област | Број мера по степену реализације |  |  |  | Укупно мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Није реализована | Делимично реализована | Реализована | Нема информација |  |
| 1 | 28 | 22 | 41 | 3 | 94 |
| 2 | 26 | 18 | 20 | 4 | 68 |
| 3 | 29 | 32 | 63 | 4 | 128 |
| 4 | 9 | 8 | 20 | 0 | 37 |
| укупно | 92 | 80 | 144 | 11 | 327 |

## Развој локалне економије

| Општи циљ/ Приоритет 1 | Специфични циљеви | Програми |
| --- | --- | --- |
| Успоставити стимулативни амбијент за развој економије засноване на знању и иновативности, као полуге свеобухватног развоја општине. | 1.1. Повећан број посета туриста за 30%. | 1.1.1. Јачање инстутуција и људских ресурса у туризму |
|  |  | 1.1.2. Брендирање туристичких потенцијала и промоција туристичке понуде |
|  |  | 1.1.3. Унапређење туристичке инфраструктуре |
|  | 1.2. Смањена стопа незапослености на испод 10% | 1.2.1. Унапређење пословне инфраструктуре |
|  |  | 1.2.2. Унапређење квалитета радне снаге |
|  |  | 1.2.3. Маркетинг и промоција инвестиционих потенцијала |
|  |  | 1.2.4. Подршка отварању нових радних места и привчалачењу инвестиција |
|  | 1.3. Створити услове за одржив живот на селу кроз подршку пољопривреди и руралном развоју.. | 1.3.1. Унапређење стандарда и технологија у примарној пољопривреди |
|  |  | 1.3.2. Унапређење опреме и механизације у примарној пољопривреди |
|  |  | 1.3.3. Развој органске и алтернативне пољопривреде |
|  |  | 1.3.4. Информисање и едукација пољопривредника |
|  |  | 1.3.5. Унапређење непољопривредних активности у сеоским срединама |
|  |  | 1.3.6. Подршка удруживању пољопривредника и шумовласника и приступа тржишту |

У оквиру локалне економије дефинисане су три одвојене целине: туризам, привреда и пољопривреда и рурални развој.  За свако од побројаних целина дефинисан је по један специфични циљ за припадајућим програмима, мерама и активностима за његово отварење.

Табела: Област  - Развој локалне економије

| Целина | Број мера по степену реализације |  |  |  | Укупно мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Није реализована | Делимично реализована | Реализована | Ненадлежни/ нема инфо. |  |
| 1.1.1. | 1 | 5 | 7 | 1 | 14 |
| 1.1.2. | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 |
| 1.1.3. | 5 | 5 | 2 | 1 | 13 |
| 1.2.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 1.2.2. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 1.2.3. | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| 1.2.4. | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 1.3.1. | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 1.3.2. | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 1.3.3. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 1.3.4. | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 1.3.5. | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 1.3.6. | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 |
| укупно | 28 | 22 | 41 | 3 | 94 |

У оквиру ове развојне области дефинисано је икупно 94 мера/активности. Од тога се за 41 сматра да је реализована, 22 се сматра делимично реализованом а 28 се сматра нереализованим. За једну меру нема информација а две мере су изван надлежности ЈЛС.

Специфични циљ „Повећан број посета туриста за 30%“, обухвата укупно 3 програма и 35 мера. Међу 14 остварених мера, највише је оних које се баве унапређењем институционалних капацитета а затим и промоцијом, док је међу 7 нереализованих највећи број мера везан за унапређење инфраструктуре.  12 мера је делимично реализовано док 2 мере дефинисане у Стратегији нису у надлежности ЈЛС.

Специфични циљ „Смањена стопа незапослености на испод 10%“, обухвата 4 програма и 21 меру. Остварене мере (9) се највише односе на различите видове подршке ЈЛС локалној привреди и утицају на смањење незапослености. Неостварене мере (8) се односе на покушај прекограничне сарадње са БиХ, унапређење радних и пословних зона,  смањење локалних такси и пореза и отварања канцеларије за ЛЕР. Делимично је остварено 4 мере.

Специфични циљ „Створити услове за одржив живот на селу кроз подршку пољопривреди и руралном развоју“, обухвата 6 програма и 38 мера. Скоро половина мера (18) је остварено. Међу њима највећи број се односи на различите видове подршке пољопривредним проивођачима од стране ЈЛС. И међу неоствареним мерама (13) највећи број се односи на мере подршке пољопривредним произвођачима. Значајна, а неостварена мера се односи на успостављање сервисних информација за пољопривреднике путем СМС порука. Шест мера је делимично остварено а за једну меру нема информација.

## Инфраструктура и комуналне делатности

| Општи циљ/ Приоритет 2 | Специфични циљеви | Програми |
| --- | --- | --- |
| Просторно уредити општину и опремити је квалитетним инфраструктурним мрежама и објектима. | 2.1. Унапређен систем саобраћаја, саобраћајна инфраструктура и јавне површине | 2.1.1. Унапређење саобрађаја и путне инфраструктуре |
|  |  | 2.1.2. Јавне површине |
|  | 2.2. Успостављен ефикасан систем коришћења воде и одвођења отпадних вода. | 2.2.1. Унапређење водоснабдевања |
|  |  | 2.2.2. Унапређење одвођења отпадних вода |
|  | 2.3. Унапређена енергетска ефикасност у јавном сектору и смањени трошкови енергије за 25%. | - Модернизација јавне расвете и електро мреже |
|  |  | - Енергетска ефикасност јавних зграда |
|  |  | - Топлификација и гасификација |
|  | 2.4. Ефикасна израда просторно планске и урбанистичке документације и контрола градње | - Израда урбанистичке документације |
|  |  | - Ефикасна контрола бесправне градње |

У оквиру ове развојне области дефинисано је 68 мера/пројеката. Реализовано је 20 мера/пројекта. Делимично је реализовано  18 мера/пројеката, а није реализовано 26 мера/пројеката.  За 4 мере ЈЛС није надлежна.

Табела: Област – Инфраструктура и комуналне делатности

| Спец. циљ | Број мера по степену реализације |  |  |  | Укупно мера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Није реализована | Делимично реализована | Реализована | Ненадлежни Нема инфо. |  |
| 2.1.1. | 4 | 6 | 3 | 1 | 14 |
| 2.1.2. | 3 | 1 | 5 | 0 | 9 |
| 2.2.1. | 5 | 2 | 5 | 2 | 14 |
| 2.2.2. | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
| 2.3.1. | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2.3.2. | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 2.3.3. | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 2.4.1. | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
|  | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| укупно | 26 | 18 | 20 | 4 | 68 |

Специфични циљ „Унапређен систем саобраћаја, саобраћајна инфраструктура и јавне површине“ обухвата 2 програма и 23 мере. Како су све мере у оквиру програма Унапређење саобрађаја и путне инфраструктуре (2.1.1.) сличног описа и тичу се инфраструктурног уређења саобраћајних праваца, претпоставља се да  су избор приоритета и висина расположивих средстава разлози који раздвајају реализоване (3), делимично реализоване (6) и нерелизоване мере (4). У оквиру програма Јавне површине (2.1.2.) највећи број реализованих мера везан је за регулативу и уређење посебних целина, док се нереализоване мере односе на мере које захтевају већа финансијска улагања.

Специфични циљ „Успостављен ефикасан систем коришћења воде и одвођења отпадних вода“  подразумева 2 програма и 24 мере. Програм Унапређење водоснабдевања (2.2.1.) се односи на изградњу и проширење, како водозахвата, тако и мреже корисника система дистрибуције воде. И реализоване (5) и нереализоване (5) мере се односе на инфраструктурне пројекте, те је као и код унапређења саобраћајне инфраструктуре вероватни разлог неостваривања већег броја мера недостатак финансија. Слично се може констатовати и за програм Унапређење одвођења отпадних вода (2.2.2.)

Специфични циљ „Унапређена енергетска ефикасност у јавном сектору и смањени трошкови енергије за 25% “ обухвата 3 програма и 14 мера. Све три мере у оквиру програма Модернизација јавне расвете и електро мреже (2.3.1) су реализоване. Са друге стране у оквиру програма Енергетска ефикасност јавних зграда (2.3.2) и Топлификација и гасификација (2.3.3) већина мера није реализована док је за оба програма по једна мера делимично реализована.

Специфични циљ „Ефикасна израда просторно планске и урбанистичке документације и контрола градње“ се односи на 2 програма и 10 мера. У оквиру програма Израда урбанистичке документације (2.4.1.) свега један плански документ је израђен, два се сматрају делимично реализованим док се 4 планиране мере, односно документа воде као нереализована. За програм  Ефикасна контрола бесправне градње (2.4.2.) се може рећи да је делимично реализован јер се све три мере везане за легализацију изграђених објеката и унапређење рада инспекцијских служби сматра делимично реализованим.

## Друштвени развој, јавне службе, управа

| Општи циљ | Специфични циљеви | Програми |
| --- | --- | --- |
| Створити модерну локалну управу, ефикасне јавне службе и друге институције и амбијент за квалитетнији живот грађана. | 3.1. Успостављање концепта добре управе у јавном сектору и унапређење ефикасности услуга. | - Јачање институција у оквиру ЛСУ |
|  |  | - Израда Планских и стратешких докумената |
|  |  | - Модернизација рачунарске опреме и ИТ технологија |
|  |  | - Унапређење информисања и укључивања јавности у доношење одлука |
|  | 3.2. Ефикасно управљање јавном имовином и приходима ЛСУ | - Управљање јавном имовином |
|  |  | - Унапређење прикупљања изворних прихода |
|  | 3.3. Унапредити моделитете и ефикасност здравствене и социјалне заштите у складу са потребама корисника. | - Унапређење услуга социјалне заштите |
|  |  | - Подршка особама са инвалидитетом |
|  |  | - Подршка избеглим и интерно расељеним лицима |
|  |  | - Унапређење здравствених услуга |
|  | 3.4. Успоставити образовни систем адекватан потребама тржишта. | - Повећање образовне структуре и доступности образовања |
|  |  | - Унапређење квалитета образовања |
|  |  | - Развој неформалног образовања |
|  | 3.5. Повећати број посетилаца на програмима културе и културне понуде | - Унапређење културне понуде |
|  |  | - Заштита културног наслеђа и идентитета |
|  | 3.6. Спорт и рекреација | - Развој инфраструктуре за потребе спорта и рекреације |
|  |  | 3.6.2 Промоција спорта и рекреације и јачање институција |
|  | 3.7. Одржати безбедно окружење у коме се правовремено реагује на појаву кризних ситуација. | - Унапређење јавне безбедности и реаговања у кризним ситуацијама |
|  |  | - Планирање и реаговање у кризноим ситуацијама |
|  | 3.8. Осигурати подршку младима како би се задржавали у општини | - Подршка младима |

У оквиру ове развојне области дефинисано је укупно 128 мера/пројеката. Од тога се за 63 сматра да је реализована, 32 се сматра делимично реализованом а 29 се сматра нереализованим. За 4 мере дефинисане Стратегијом ЈЛС није надлежна.

Табела: Област – Друштвени развој, јавне службе и управа

| Спец. циљ | Број пројеката по степену реализације |  |  |  | Укупно пројеката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Није реализован | Делимично реализован | Реализован | Нема информација |  |
| 3.1.1. | 5 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 3.1.2. | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| 3.1.3. | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3.1.4. | 1 | 0 | 4 | 0 | 5 |
| 3.2.1. | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3.2.2. | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3.3.1. | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 3.3.2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 3.3.3. | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 3.3.4. | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| 3.4.1. | 1 | 0 | 6 | 0 | 7 |
| 3.4.2. | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3.4.3. | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 3.5.1. | 2 | 2 | 5 | 0 | 9 |
| 3.5.2. | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3.6.1. | 2 | 4 | 5 | 0 | 11 |
| 3.6.2. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3.7.1. | 4 | 2 | 8 | 3 | 17 |
| 3.7.2. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3.8.1. | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| укупно | 29 | 32 | 63 | 4 | 128 |

Специфични циљ „Успостављање концепта добре управе у јавном сектору и унапређење ефикасности услуга“ обухвата 4 програма и 26 мера. Од 11 реализованих мера, највећи број се односи на унапређење информисања и укључивање јавности, док је међу 11 нереализованих мера највећи број везан за формирање (институционализацију) савета (3) и информатичко осавремењавање и умрежавање институција (5).  Делимично су реализоване 3 мере док за реализацију 1 мере дефинисане Стратегијом ЈЛС није надлежна.

Специфични циљ „Ефикасно управљање јавном имовином и приходима ЈЛС“ обухвата 2 програма и 5 мера. Иако се једина нереализована мера односи на израду концепта управљања имовином, међу реализованим мерама се налази и коришћење школских објеката напуштених школа у туристичке сврхе. Делимично је реализован попис јавне имовине.

Специфични циљ „Унапредити моделитете и ефикасност здравствене и социјалне заштите у складу са потребама корисника“ обухвата 4 програма са укупно 33 мере. Скоро половина (16 мера) је реализовано, а међу њима је највећи број мера које се односе на различите врсте финансијске и стручне помоћи рањивим групама и корисницима здравствених услуга. И међу 12 делимично реализованих мера су мере сличне садржине док је међу нереализованим (5) мерама најчешће у питању инфраструктурно уређење.

Специфични циљ „Успоставити  образовни систем адекватан потребама тржишта“ се односи на 3 програма и 15 мера. Мере које нису остварене (1) или су делимично остварене (3) се односе на преквалификацију запослених у образовном систему, измену курикулума средњих школа и реконструкцију објеката. Чак 11 од 15 мера је реализовано у оквиру овог специфичног циља.

Специфични циљ „Повећати број посетилаца на програмима културе и културне понуде“ обухвата 2 програма и 12 мера. У оквиру програма Заштита културног наслеђа и идентитета (3.5.2.) од 3 мере 2 нису реализоване (отварање музеја и обезбеђивање средстава из буџета за редовно одржавање споменика културе) а једна је делимично реализована. Док се у оквиру програма Унапређење културне понуде (3.5.1.) 5 мера сматра реализованим и по 2 делимично реализованим и нереализованим (изградња летње позорнице).

Специфични циљ „Спорт и рекреација“ подразумева 2 програма и 15 мера. Међу оствареним (9) и делимично оствареним (4) мерама је велики број мера из области промоције спорта али и инфраструктурних активности. Мера која није остварена односи се на изградњу затвореног базена.

Специфични циљ „Одржати безбедно окружење у коме се правовремено реагује на појаву кризних ситуација“ се односи на 2 програма и 18 мера  од чега се чак 17 различитих мера и активности налази у оквиру програма Унапређење јавне безбедности и реаговања у кризим ситуацијама (3.7.1.). Скоро половина мера (8) је реализовано. 4 мере се воде као нереализовае, 2 као делимично реализоване, док за три мере које су дефинисане Стратегијом ЈЛС није надлежна.

Специфични циљ „Осигурати подршку младима како би се задржавали у општини“ чијем се остваривању тежи кроз 1 програм и 4 мере. Мера „Формирање Савета за младе“ није реализована док се остале три мере воде као делимично реализоване.

## Област заштите животне средине и одрживо коришћење природних ресурса

| Општи циљ | Специфични циљеви | Програми |
| --- | --- | --- |
| Очување животне средине и њено стављање у функцију развоја општине и добробити њених становника | 4.1. Заштита и унапређење природних добара и ресурса | 4.1.1. Заштита биљног и животињског света и унапређење његовог стања и бројсности. |
|  |  | 4.1.2. Заштита воде, земљишта и ваздуха |
|  |  | 4.1.3. Еколошко едуковање становника |
|  | 4.2. Одрживо управљање отпадом | 4.2.1. Прикупљање и депоновање отпада |
|  | 4.3. Координација институција на локалном нивоу на плану заштите животне средине и коришћења природних ресурса | 4.3.1. Институционална сарадња |
|  |  | 4.3.2. Коришћење обновљивих извора енергије |

У четвртој области дефинисано је 37 пројеката/мера. Од тог броја као реализовано се води 20 мера/пројеката, 8 се води као делимично реализовано, 9 као нереализовано.

Табела: Област - Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса

| Спец. циљ | Број пројеката по степену реализације |  |  |  | Укупно пројеката |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Није реализован | Делимично реализован | Реализован | Ненадлежни Нема инфо. |  |
| 4.1.1. | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 4.1.2. | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 |
| 4.1.3. | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4.2.1. | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 4.3.1. | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 4.3.2. | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| укупно | 9 | 8 | 20 | 0 | 37 |

Специфични циљ „Заштита и унапређење природних добара и ресурса“ обухвата 3 програма и 19 мера. Скоро 2/3 мера се сматра реализованим. У оквиру програма Еколошко едуковање становника (4.1.3.) реализоване су све мере. Једина мера која се у оквиру програма Заштита биљног и животињског света и унапређење његовог стања и бројности (4.1.1.)  није реализовала односи се на формирање ботаничке баште.

Специфични циљ „Одрживо управљање отпадом“ се односи на програм Прикупљања и депоновања отпада  (4.2.1.). Две нереализоване мере се односе на изградњу трансфер станице и рециклажних острва. Делимично реализоване мере (3) се односе на обезбеђивање система континуираног одношења смећа и уређења дивљих депонија. Едукација становништва, примарна сепарација отпада, управљање медицинским отпадом и организовано сакупљање и одношење отпада са Таре се сматрају успешно спроведеним мерама.

Специфични циљ „Координација институција на локалном нивоу на плану заштите животне средине и коришћења природних ресурса“ подразумева два програма и 9 мера. Највећи број реализованих мера се односи на успостављање институционалног праћења загађења и загађивача, док се највећи број делимично реализованих мера односи на процесе коришћења обновљивих извора енергије.

## Имплементација

У делу који се бави имплементацијом стратегије јасно су дефинисани рокови за праћење и извештавање, као и одговорне (задужене) институције  и за праћење имплементације.

Дефинисани су различити модалитети имплементације и предложена партнерства како би се приликом имплементације Стратегије могло приступати интерсекторски. Ово подразумева да би носиоци, пре свега инфраструктурних, мера пре и током спровођења мера морали обављати консултације и са институцијама из области привредног развоја, туризма, друштвеног развоја, заштите животне средине и др. С обзиром да мера коју спроводе може на различите начине утицати и на функционисање тих области. Такође је за остваривање сваког специфичног циља дефинисана одговрна институција и кључни партнери.

# ЗАКЉУЧЦИ И ПРЕПОРУКЕ

Без обзира што у Стратегији  нису наведени документи вишег нивоа са којима је усклађен и на које се позива, видљиво је да је методологија, структура, начин дефинисања и поделе циљева, програма и мера изгледају истоветно као и код стратегија других ЈЛС које имају јасно и видљиво повезивање са документима на националном и међународном нивоу.

У документу је дефинисано 327 мера , од чега је на основу анализе која је рађена од стране запослених у органима општине Бајина Башта током израде ове анализе, 144 (44%) у потпуности реализовано док се 80 (24%) сматра делимично реализованим. Није реализовано 92 (28%) мере. За 11 мера је утврђено да нису у надлежности ЈЛС.

Између визије и дефинисаних општих циљева постоји јасна корелација.

Корелација је видљива и између SWOT анализе и дефинисаних мера. Стога се може рећи да су мере дефинисане у складу са препознатим потребама локалне заједнице. Оно што није видљиво, то је одређивање редоследа приоритета, односно како је одлучено које ће се мере спроводити а које неће у одређеном моменту.

Како (осим у случају три специфична циља) не постоје индикатори, као што су почетно и жељено стање, тешко је направити квалитетну анализу спровођења мера наведених у документу.

Анализа реализације самих мера представља највећи проблем ове анализе. Не постоје информације као што су: рок, неопходна средства, извори финансирања, базна и жељена вредност индикатора. Па због тога самој оцени реализованости мера (што потпуној, што делимичној) морамо приступити са резервом осим ако резултат није јасно видљив (пре свега се односи на инфраструктурне пројекте и мере).

Препорука је да се у Плану развоја сви наведени елементи налазе уз сваку дефинисану меру.

Секторске анализе и SWOT анализа које ће претходити изради Плана развоја за наредни период ће показати да ли је и који део дефинисаних мера из Стратегије успешно реализован.

У области Развој локалне економије може се опазити да и поред великог броја реализованих мера, међу нереализованим или делимично реализованим се налазе најчешће мере (Стратегија туризма, Маркетинг план, студија изводљивости за наводњавање, Успостављање канцеларије за ЛЕР и др.) које су требале бити претходно реализоване како би остале реализоване мере имале свој смисао односно доказ да је за њиховом реализацијом у том облику и обиму било потребе. Такође делује да има простора за стављање већег акцента на боље односе и комуникацију са локалним привредницима и пољоппривредницима. Стога би међу мерама у Плану развој за наредни период своје место требало да нађу и неке мере које се у постојећој стратегији воде као нереализоване а односе се управо на подршку локалној привреди:

- Опремање индустријске зоне бољом инфраструктуром

- (Дефинисање или формирање) Зона унапређеног пословања (центар града)

- (Успостављање) База предузећа

- Финансијска подршка удружењима предузетника

- Укидање (или умањење) свих (појединих) локалних такси за предузетнике и мала предузећа

- Успостављање сервисних информација за пољопривреднике путем СМС порука

Поред тога, како општина Бајина Башта има значајне туристичке потенцијале неопходно је израдити Стратегију развоја туризма која се сматра делимично реализованом.

У оквиру области Инфраструктура и комуналне делатности  могу се наћи пројекти и мере за чије спровођење уопште није надлежна ЈЛС и на које чак не може ни да утиче. Вероватни недостатак финансијских средстава или капацитета унутар ЈЛС је узроковао да се велики број мера везаних за израду планских докумената води као нереализовано. Ове мере би требале бити приоритет у наредном периоду. Нема развоја без квалитетне подлоге у документацији. Такође је видљиво да су теме везане за енергетску ефикасност и топлификацију биле ниже на скали приоритета у претходном периоду и то би требало изменити колико је могуће годинама које следе.

Друштвени развој, јавне службе и управа – како се међу нереализованим мерама налазе формирања савета (за младе, за здравство, за развој), успостављање one stop shop услуге и умрежавање институција и буџетских корисника, може се рећи да је и овде, као и код развоја локалне економије дошло до прескакања корака и да остваривање мера нема свој логички след, па је самим тим тешко и установити и правилно измерити квалитет које тако реализоване мере доносе. Препорука је да се међу мерама дефинисаним у Плану развоја нађу и неке од мера које се воде као нереализоване или делимично реализоване у Стратегији а које би утицале на институционализацију препознавања, анализе и решавања проблема:

- Формирање Савета за младе

- Формирање Савета за развој

- Формирање Савета за здравство

- Формирање Савета за безбедност

- Формирање Савета за младе

- Успостављање ГИС-а

- One stop shop у оквиру Општинске управе Бајина Башта.

У области Заштита животне средине и одрживо коришћење природних ресурса може се као и код осталих приметити недостатак индикатора.  Такође је примећено да се неке мере помињу више пута, односно у оквиру више различитих општих и специфичних циљева. Савесно управљање (течним и чврстим) отпадом утиче у значајној мери на заштиту животне средине, па се међу мерама које треба из Стретгије пренети у План развоја управо налазе и мере које су кључне за успостављање система управљања отпадом:

- Израда техничке  документације и изградња ППОВ са прикључним колекторима  ДО

- Изградња трансфер станице и депоновање отпада на РСД Дубоко

- Изградња рециклажних острва у комплексима привредно-радних зона, ради минимизирања нивоа претпостављеног повећаног нивоа генерисаног отпада у привредним предузећима, као и у насељима

На крају треба констатовати да 11 мера дефинисаних у Стратегији нису у надлежности ЈЛС и да им није место у Стратегији. Изводљивост решавања одређеног проблема је један принципа приликом дефинисања мера. Уколико спровођење мере не зависи од ЈЛС онда у планском документу (Стратегији, Плану развоја) такву врсту мере не би требало ни наводити, јер ЈЛС себи задаје задатак који уз сву спремност и ресурсе не може самостално обавити.